## 工作表1
斗地主开发计划
内容 | 时间
服务器架子搭好 | 2018-03-23
创建房间、进入房间 | 03/26—03/27
开局、发牌、叫分、加倍 | 03/27—03/28
打牌 | 3/29—03/30
牌型解析 | 04/02—04/08
单局结算、总结算 | 04/09—04/10
断线重连 | 4/11—4/12
回放 | 04/13—04/18